## NASLOV
TROŠKOVNIK
INVESTITOR: | OPĆINA POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 20, HR-23249 POVLJANA
PREDMET: | IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ ULICU STJEPANA RADIĆA, OPĆINA POVLJANA
VRSTA PROJEKTA: | GRAĐEVINSKI PROJEKT
SADRŽAJ:
OPĆE NAPOMENE
PJEŠAČKA STAZA
U Zadru, prosinac 2024.g.

## OPĆE NAPOMENE
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. Zimi je potrebno građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne dođe do smrzavanja izvedenih dijelova te na taj način do oštećenja.
Izvođač je dužan izraditi pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i ostali potreban pribor te poduzeti sve mjere sigurnosti potrebne da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje prolaznika te zaposlenih radnika i osoblja (osigurati promet pješaka i vozila postavljanjem pješačkih i kolnih prijelaza preko rova i dr.).
Čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga tako i svojih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvođača. Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili susjednoj građevini, uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skela, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Prije davanja ponude za izvedbu građevine izvođač je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenja u vezi nejasnih stavki, pregledati trasu građevine, prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se građevina graditi, proučiti mogućnosti naših i stranih proizvođača projektirane opreme te ponuditi opremu tražene kvalitete uz imenovanje dobavljača i predočenje svih tehničkih podataka za ponuđenu opremu.
Način obračuna je prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg trećeg zainteresiranog lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti te radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, s tim da nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene u troškovniku ukoliko to nije posebno naglasio prilikom davanja ponude.
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i jedini je odgovoran za eventualno loše izvedeni rad i loš kvalitet isporučenih materijala, opreme ili proizvoda.
Izvođač je dužan posjedovati ateste o ispitivanju materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, te ateste o ispravnosti izvedenih instalacija, a prilikom tehničkog pregleda građevine mora sve ateste dostaviti investitoru na upotrebu.
Obračun svih radova mora se vršiti prema stvarno izvedenim i uredno dokumentiranim količinama potvrđenim od nadzornog inženjera, a ne prema količinama danim u pojedinim stavkama dokaznice mjera i troškovnika.
Sve nejasnoće u projektu izvođač je dužan s projektantom razjasniti prije početka radova. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na izmjenu projekta. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost za eventualno nastale posljedice. Eventualne opravdane izmjene projekta dužan je nadzorni inženjer investitora unijeti u građevinski dnevnik.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projektnog rješenja i stanja na gradilištu, izvođač je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja. Sve mjere u projektima potrebno je provjeriti u prirodi i svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Svi izvedeni radovi koji odstupaju od projekta, a izvedeni su bez odobrenja nadzornog inženjera i suglasnosti projektanta, moraju se dovesti u sklad s projektom, a troškove koji iz tog proizlaze snosi izvođač.
U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obaveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Jedinične cijene u svim stavkama ovog troškovnika obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju i zaradu izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se cijena samog materijala, njegova eventualna prerada, svi transporti, utovari, istovari kao i uskladištenje dotičnog materijala kako bi ostao kvalitetan do trenutka ugradnje, kao i ispitivanje kvalitete i sve drugo u vezi s materijalom (atesti i sl.).
Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prenosima i prevozima koji nisu uračunati kod cijene materijala.
Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji pored ostalog treba uračunati i održavanje gradilišta, postavljanje svih pomičnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih.
U pogledu izmjera držati se točno uputstava iz prosječnih normi u građevinarstvu, tj. u pogledu dodavanja i odbijanja za kvadraturu i sl. Za cjevovod uzet će se stvarne mjere bez armature i fazonskih komada - prema uzdužnom profilu.
Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen zimski rad, eventualne nadoplate za rad pri niskim temperaturama i otežanim okolnostima za vrijeme zime neće se posebno priznavati kao ni zaštita objekta od eventualnih nepogoda, već izvođač treba na vrijeme poduzeti mjere i osiguranje objekta.
Iskop vršiti točno prema iskolčenju koje će izvođaču predati investitor. Sve iskope izvesti točno prema nacrtima u projektu. Svi iskopi moraju biti osigurani od zarušavanja propisnim razupiranjem. Uklanjanje obrušenog materijala u rovu u bilo kojoj fazi radova odnosno radi vremenskih nepogoda kao i ispumpavanje zaostale vode u rovu, uključeno je u jediničnu cijenu iskopa.
Uređenje gradilišta po završetku radova kao i zemljišta za deponije, prilazne puteve i pomoćne zgrade, uključeno je u jediničnu cijenu i neće se posebno naplaćivati.
Za sve učinjene štete i smetnje odgovoran je izvođač radova i on snosi moralnu odgovornost bez prava nadoknade troškova od investitora. I ovaj vid troškova treba ukalkulirati u jediničnu cijenu m3 iskopa.
Prekopi mimo projektom predviđenih neće se priznavati izvođaču. Iskopani materijal koji će se upotrijebiti, deponirati tako da ne smeta gradnji i iskopu rova cjevovoda.
Izrada elaborata izvedenog stanja i objekata predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom (6 primjeraka) i digitalnom obliku od kojih će investitoru predati 6 kartirana i digitalni. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda.
Na dijelovima trase na kojima nema druge mogućnosti, potrebno je izvesti duž trase cjevovoda pristupni put kojim će biti omogućeno dopremanje potrebne mehanizacije i materijala za izvedbu svih radova. Izvedbu puta prilagoditi potrebama radova koji će se obavljati na trasi, bez neke naročite obrade.
Put izvesti planiranjem i eventualnim zasipavanjem neravnina, u skladu s potrebama opreme koja će biti upotrjebljena, a sve prema nahođenju izvođača.
Postojeći okolni putevi koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme trebaju se nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi i kvašenje prije betoniranja kao i premazivanje kalupa. Po završetku betoniranja sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Betone i mortove treba miješati u razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno za mortove kako je to dano u stavci troškovnika. Sav beton u principu potrebno je strojno miješati. Ručno miješanje dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na građevini.
Skele moraju na vrijeme biti postavljene kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi skeli te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore te mostovi za prebacivanje iskopa kod eventualnih iskopa na većim dubinama. Ujedno su tu uključeni i prilazi te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.
Tehnička oprema i priprema (uređenje) gradilišta za rad odnosi se na dužnost izvođača da prije početka građevinskih radova dostavi investitoru ili nadzornom organu plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni (dinamički) plan izvršenja ugovorenih radova.
Ako priloženi plan ne odgovara potrebnoj dinamici izvođenja radova i postojećim tehničkim uvjetima, investitor ili nadzorni inženjer imaju pravo zahtijevati izmjenu ili dopunu plana.
Osim toga, izvođač je dužan prikazati nadzornom inženjeru i sva tehnička pomagala, koja se nalaze na gradilištu, neophodno potrebna u okviru projektnih zadataka. Investitor ili nadzorni inženjer, nakon prihvaćanja priloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom u građevinski dnevnik, dozvoljava početak rada.
Objekti, instalacije i rad u okviru potrebne opreme i uređenja gradilišta terete troškove režije gradilišta i ne obračunavaju se posebno.

## PJEŠAČKA STAZA
RB | OPIS STAVKE | dim. | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje i održavanje trase. Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje iskolčenja osi te poligonskih točaka. Postavljanje profila na terenu prema projektiranim poprečnim profilima ceste. Iskolčenje svih objekata na osnovi podataka iz projekta. Neprestano održavanje i kontrola iskolčenja osi, trase i objekata za cijelo vrijeme građenja. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02. OTU-a.
| Obračun po km trase | km | 0.23 |  | 0
1.2. | Lociranje i označavanje komunalnih instalacija i priključaka, kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, telefonski vodovi, kanalizacije, vodovodi, plinovodi i dr. bilo da su sastavni dio gradnje ili koji gradnjom mogu biti ugroženi. Sve u skladu s točkom 1-03.5. OTU-a. Obračun po km trase.
| Vodovod | km | 0.23 |  | 0
| Elektrokabeli | km | 0.23 |  | 0
| DTK mreža | km | 0.23 |  | 0
1.3. | Rezanje asfaltnih i betonskih površina. Stavka obuhvaća jednostrano strojno rezanje asfalta i betona na mjestu gdje počinje tj. završava navedena rekonstrukcija prometnice radi kvalitetnije izrade spoja starog i novog asfalta. Obračun po m1.
| asfaltne površine | m1 | 337 |  | 0
| betonske površine | m1 | 17 |  | 0
1.4. | Razbijanje, uklanjanje, utovar i odvoz postojećih konstrukcija. U cijeni je razbijanje asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka i betonskih kolnika. Stavka obuhvaća strojno razbijanje postojeće asfaltne kolničke konstrukcije, rubnjaka i betonskih kolnika, utovar u transportno sredstvo i prijevoz na deponiju koju osigurava izvođač radova. Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br.69/16).
| Postojeća kolnička konstrukcija (asfalt d=10 cm) na cesti | m2 | 255 |  | 0
| Postojeća betonska konstrukcija (beton d=10 cm) na cesti | m2 | 100 |  | 0
1.5. | Uklanjanje, deponiranje i ponovno postavljanje prometnih znakova, reklamnih ploča i druge opreme.
| Obračun po komadu | kom | 3 |  | 0
1.6. | Izrada projekta privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova izraditi projekt privremene regulacije prometa. Na taj je projekt potrebno ishoditi suglasnost nadležnih institucija. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Dobava i postavljanje znakova i opreme privremene regulacije prometa. Za nesmetano odvijanje prometa potrebno je prije početka radova postaviti znakove privremene regulacije prometa, u skladu sa projektom privremene regulacije prometa. Obračunava se po kompletu cjelokupnog rješenja za sve eventualne faze izvođenja.
| Obračun po kompletu | komplet | 1 |  | 0
1.8. | Uklanjanje postojećih ukrasnih grmova sa javnih zelenih površina, odvoz i odlaganje na mjesto koje odredi investitor.
Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ukrasnih grmova koje ulaze u koridor ceste. Biljke se uklanjaju zajedno s korjenjem te odlažu na deponiju.
U cijenu su uključeni svi potrebni radovi kao raskopavanje korijenja, vađenje biljaka, odvoz i odlaganje na deponiju na udaljenost do 20 km, a uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera.
Sve u skladu s točkom 1-03. OTU-a.
Obračun po komadu uklonjenog stabla i grma, odnosno po metru dužnom uklonjene ukrasne živice.
| ukrasni grmovi | kom | 7 |  | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni površinski iskop humusa u debljini prema projektu ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. U cijenu je uključen transport materijala (guranje ili utovarom u transportno vozilo i prijevoz), razastiranje i planiranje iskopanog humusa na stalnom odlagalištu (deponiji). Odlagalište osigurava izvođač radova, udaljenost veća od 5 km. Obračun se vrši po m3 iskopanog i deponiranog humusa. Materijal zbrinuti u skladu sa Građevinski otpad deponirati u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br.69/16). Sve u skladu s točkom 2-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 150 |  | 0
2.2. | Strojni široki iskop za prometnicu bez obzira na kategoriju tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo i transportom na mjesto deponiranja. U cijenu je uključen iskop, utovar u transportno vozilo, prijevoz materijala na trajnu deponiju udaljenosti veće od 5 km koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju, bez obzira na kategoriju. Izvođač radova je dužan obići trasu ceste i upoznati se sa stanjem na terenu prije davanja ponude. Materijal zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN br.69/16). Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 103 |  | 0
2.3. | Ručni iskop tla oko postojećih instalacija prema odredbama projekta s odlaganjem uz rov. U cijenu je uključen ručni iskop, strojni utovar u transportno vozilo, prijevoz na deponiju udaljenosti veće od 5 km koju osigurava izvođač radova, priprema privremenih prometnica s održavanjem istih za cijelo vrijeme korištenja, te sanacija okoliša nakon dovršenja radova. Obračun se vrši po m3 stvarno izvršenog iskopa tla. Sve u skladu s točkom 2-02. OTU-a. Višak materijala zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. br. 38/08)
| Obračun po m3 | m3 | 12 |  | 0
2.4. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Sve u skladu sa točkom 2-08.1 OTU-a.
| Obračun po m2 | m2 | 913 |  | 0
2.5. | Planiranje i valjanje posteljice prometnice mehaničkim zbijanjem. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom f30 cm iznosi >40 MN/m2. Sve u skladu s točkom 2-10. OTU-a.
| Obračun po m2 | m2 | 568 |  | 0
2.6. | Sadnja ukrasnih grmova, nakon završetka ostalih radova.
U cijenu uključena nabava i doprema ukrasnih grmova do mjesta sadnje, nabava i doprema svih potrebnih materijala te svi radovi potrebni za sadnju.
Obračun po komadu stvarno posađenih ukrasnih grmova.
| ukrasni grmovi | kom | 7 |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI
3.1. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba tamponske podloge (širine 50 cm i debljine 15 cm), temelja od podložnog betona također debljine 15 cm, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoz, svi prijevozi i prijenosi, priprema i ugradnja obloge sa obje strane rubnjaka u skladu sa projektom, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Sve u skladu s točkom 3-04.7. OTU-a.
| Obračun po m1 | m1 | 240 |  | 0
3.2. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 8/25 cm (odnosno prema nacrtima) iz betona klase C40/45 na betonskoj podlozi iz betona C12/15, prema detaljima iz projekta. Obračun je po m1 izvedenog rubnjaka, a u cijenu je uključena izvedba podloge i temelja, nabava predgotovljenih elemenata i betona, privremeno uskladištenje i razvoze, svi prijevozi i prijenosi, priprema obloge, rad na ugradnji s obradom sljubnica, njege betona te sav pomoćni rad i materijali. Sve u skladu s točkom 3-04.7. OTU-a.
| Obračun po m1 | m1 | 221 |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
4 | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
4.1. | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala - najvećeg zrna 63 mm bez veziva, u debljini prema projektu. U cijenu je uključena nabava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulacije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom f30 cm iznosi Ms≥80MN/m2. Sve u skladu s točkom 5-01. OTU-a.
| Obračun po m3 | m3 | 221 |  | 0
4 | NOSIVI SLOJEVI KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - Ukupno (€): |  |  |  | 0
5 | ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR
5.1. | Izrada habajućeg sloja AC 16 surf, BIT 50/70, AG4 M4, debljine 6,0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Obračun po m2 | m2 | 265 |  | 0
5.2. | Izrada habajućeg sloja na nogostupu AC 8 surf, BIT 50/70, AG4 M4, debljine 4,0 cm u zbijenom stanju. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika.
| Obračun po m2 | m2 | 495 |  | 0
5 | ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR - Ukupno (€): |  |  |  | 0
6 | ZAVRŠNI RADOVI
6.1. | Elaborat izvedenog stanja trase i objekata ceste predaje se investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Broj primjeraka prema dogovoru s investitorom (ovisno o potrebama investitora i komunalnih poduzeća. Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x, y, z) koordinatama i ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Mjeri se i plaća po kilometru trase, priključnih cesta i objekata. Sve u skladu s točkom 1-02.6. OTU-a.
| Obračun po km trase | km | 0.23 |  | 0
6.2. | Uređenje zelenih površine. Stavka obuhvaća uređenje zelene površine. Potrebno je navesti plodni zemljani materijal, razastrijeti i isplanirati površinu prometnih otoka. Debljina zemljanog materijala iznosi cca 34 cm. U stavci je dobava, transport, razastiranje i planiranje te po potrebi vlaženje plodne zemlje.
| Obračun po m3. | m3 | 84 |  | 0
6.3. | Visinsko usklađivanje postojećih poklopaca okana s novom niveletom nogostupa. Stavka uključuje ručno oslobađanje (razbijanje postojeće betonske zaštite) te ponovno namještanje i betoniranje – ugrađivanje.
U stavku je uključen sav potreban materijal i rad.
| Obračun se vrši po komadu niveliranog poklopca. | kom. | 5 |  | 0
6 | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
7 | OPREMA CESTE
7.1. | Prometni znakovi obavijesti (C). Postavljanje prometnih znakova obavijesti oblika trokuta, visine 60 cm, prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 92/2019.) i HRN EN 1116, HRN EN 12889-1, HRNEN 1790. U cijenu je uključena izrada i nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem folije, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po broju komada pričvršćenih znakova. Količine prema specifikaciji prometnih znakova i opreme.
| Znak C02, dim. 60 cm, Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
7.2. | Uzdužne oznake. Izrada uzdužnih oznaka na kolniku, vrste veličine i boje prema projektu prometne opreme i signalizacije, u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1461-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223. U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m1 izrađenih oznaka.
| Puna crta, jednostruka razdjelna, debljine 12 cm. | m1 | 5 |  | 0
| Kratka isprekidana crta, rubna crta, puno 1 m prazno 1 m, debljine 12 cm. | m1 | 20 |  | 0
7.3. | Poprečne oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/2005.) U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m1 izrađenih oznaka.
| Crta za zaustavljanje. (HRN U.S4.225), debljine 0.5m - prema projektu. | m1 | 3 |  | 0
7.4. | Pješački prijelaz prema projektu i u skladu s HRN U.S4.227. U cijenu je uključeno čiščenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), predhodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m2 ukupne bruto površine oznake.
| Obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0
7.5. | Ostale oznake na kolniku. Izrada poprečnih oznaka na kolniku prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/2005.) U cijenu je uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranja, nabava i prijevoz materijala (boja, razrjeđivač, reflektirajuće kuglice), prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Obračun je po m1 izrađenih oznaka.
| Oznaka na kolniku H63, STOP | kom | 1 |  | 0
7 | OPREMA CESTE - Ukupno (€):
REKAPITULACIJA - PROMETNICA:
1 | PRIPREMNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
3 | BETONSKI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
4 | NOSIVI SLOJEVI K.K. - Ukupno (€): |  |  |  | 0
5 | ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR - Ukupno (€): |  |  |  | 0
6 | ZAVRŠNI RADOVI - Ukupno (€): |  |  |  | 0
7 | OPREMA CESTA - Ukupno (€): |  |  |  | 0
| PROMETNICA - Ukupno (u eurima bez pdv-a): |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-OM: |  |  |  | 0